Miejska Górka, 21 marca 2012r.

RI.271.2.2012

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Konar, Oczkowicach i części Dłoni”

Zestaw pytań nr 1

Prosimy o udzielenie niezbędnych wyjaśnień i zmian do wzoru umowy:

a) Par. 1.7 - wnosimy o usunięcie części zapisu mówiącego o tym, iż koszty obsługi   archeologicznej   pokrywa   Wykonawca;  ze  względu  na  brak możliwości oszacowania tych kosztów wnosimy żeby zostały one po stronie  Inwestora

b) Par. 11.1.a - prosimy dodać podkreślony poniżej zapis: „a.  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego z  przyczyn wyszczególnionych  w  par.  12 ust. 3, za które ponosi odpowiedzialność    Wykonawca,   w   wysokości  20%  wynagrodzenia  umownego  za  wykonanie  przedmiotu umowy;”

c) Par.  11.2  -  wnosimy  żeby kara umowna za odstąpienie od umowy przez  Wykonawcę,  z  przyczyn,  za które ponosi odpowiedzialność  Zamawiający,  wynosiła  20%  wynagrodzenia  umownego (analogia do zapisów dotyczących kary dla Wykonawcy)

d) Par. 12.3 - wnosimy o zmianę pierwszego podpunktu, dotyczącego prawa do odstąpienia   przez   Zamawiającego  od  umowy  z  winy  Wykonawcy,  na następującą treść: „- Wykonawca z powodów niezależnych od Zamawiającego pozostaje w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy dłużej niż 20dni”

e) Par. 13 - prosimy o dodanie zapisu, iż zmiany terminu wykonania  zadania będą   możliwe   w   przypadku  wystąpienia  niesprzyjających  warunków  pogodowych

f) Par. 13. a  - wnosimy o zmianę treści podpunktu na: „a)  zamawiający  odliczy  wykonawcy z jego wynagrodzenia, na  podstawie kosztorysu  ofertowego,  cenę zastępowanego materiału lub urządzenia, a pokryje cenę nowego materiału lub urządzenia”

Odpowiedzi – Zestaw nr 1

Ad. a) Zamawiający nie usuwa zapisu mówiącego o tym, iż koszty obsługi archeologicznej pokrywa Wykonawca. Zakres robót ziemnych jest znany, można zatem na tej podstawie oszacować koszty obsługi archeologicznej.

Ad. b) Nie wyrażamy zgody na umieszczenie proponowanych zapisów w §11 pkt. 1.a. W podpunkcie tym mowa o każe umownej za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyny za które ponosi odpowiedzialność  Wykonawca z przyczyn wyszczególnionych w §12 ust. 3 jak i z przyczyn ustawowych.

Ad. c)  Nie wyrażamy zgody na zmianę §11 pkt. 2. Zamawiający celowo skonstruował umowę z takimi karami, gdyż umowa realizowana jest ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i nie będzie możliwości przesunięcia terminu wykonania zadania.

Ad. d) Wyrażamy zgodę na zmianę §12 pkt. 3. tiret 1 tj. „Wykonawca z powodów niezależnych od Zamawiającego opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy dłużej niż 20 dni”.

Ad. e) Nie wyrażamy zgody na zmianę §13. Termin na wykonanie zadania jaki wyznaczył Zamawiający jest bardzo długi i zupełnie wystarczający na wykonanie przedmiotu zamówienia.  Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że ze względu na dofinansowanie ze środków unijnych nie będzie możliwości przedłużenia terminy, gdyż grozi to utratą dofinansowania przez Zamawiającego.

Ad. f) Nie wyrażamy zgody na zmianę §13 pkt.a.

Zestaw pytań nr 2

- W związku z ogłoszeniem przetargu na realizację Kontraktu: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Konar, Oczkowicach i części Dłoni”, proszę o uzupełnienie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Miejska Górka n/w dokumentacji projektowej:

  - Mapy sytuacyjno – wysokościowe,

  - Projekty przepompowni ścieków,

  - Projekty studni odp. – napow, czyszczakowych,

  - Opis techniczny

Oraz przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedzi – Zestaw nr 2

Uzupełnienie dokumentacji, której dotyczą pytania umieszczono na stronie internetowej zamawiającego w dniu 15.03.2012r.

Zamawiający w związku z opóźnieniem publikacji dokumentacji projektowej przedłuża termin składania ofert do dnia 30.03.2012r. do godz. 10:00

Zestaw pytań nr 3

W związku z zamiarem przystąpienia do  przetargu na w/w zadanie, prosi o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o:

- rysunki pompowni

- opisy techniczne do projektów – brak dla Konarów I i II etap i do Oczkowic

Z uwagi na brak w/w dokumentów na stronie internetowej Zamawiającego.

Jednocześnie proszę o wyjaśnienie, jakie parametry należy przyjąć dla włókniny do wzmocnienia asfaltu? W SIWZ brak wymagań co do tego materiału. Czy można zastosować zamiennie siatkę z włókien szklanych?

Odpowiedzi – Zestaw nr 3

Uzupełnienie dokumentacji, której dotyczą pytania umieszczono na stronie internetowej zamawiającego w dniu 15.03.2012r.

Siatka wzmacniająca dla wzmocnienia asfaltu  winna posiadać parametry nie niższe niż:

- masa powierzchniowa 330g/m2

- wytrzymałość na rozciąganie MD 50 kN/m CMD 50kN/m

- wydłużenie względne MD 3 %,CMD 3%

Zestaw pytań nr 4

- Mając na względzie równe traktowanie stron prosimy o zmianę zapisu w § 11 ust. 1a umowy poprzez zastąpienie wartość „20%” wartością „5%”.

- Prosimy rozszerzenie w § 13 umowy, warunków dotyczących zmiany terminu wykonania zadania poprzez dopisanie w nawiasie treści „warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót”

- Czy Zamawiający nie przewiduje wykonania zagospodarowania wokół przepompowni ścieków w Oczkowicach i Dłoni? W wydanych przez wodociągi Pakosław warunkach technicznych jest mowa o zagospodarowaniu terenu. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualnej uzupełnienie przedmiaru.

- Czy Zamawiający przewiduje odtworzenie dróg gruntowych z materiału wcześniej zebranego z korony drogi? Jeżeli należy przyjąć materiał inny niż w/w to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

- Czy Zamawiający przewiduje wymianę gruntu w przypadku, gdy wcześniej wykopany urobek nie będzie odpowiednie do zasypania wykopu? Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

- Na rozwinięciu i mapach sieci grawitacyjnej we wsi Dłoń nie ma naniesionych przyłączy do budynków. Czy należy przyjąć miejsca umożliwiające późniejsze podłączenie mieszkańców do sieci zewnętrznej? Prosimy o podanie systemu podłączenia, jaki należy przyjąć. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

- Projekt przewiduje wykonanie przewiertów na sieci grawitacyjnej w Konarach I o długości 15m    (do przepompowni, z kanału K6 do K7).  W przedmiarze w poz 25 jest mowa o wykonaniu dwóch przewiertów po 6m razem 12m. Dodatkowo według projektu należy wykonać przewiert dla przewodu tłocznego przy przepompowni. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

- Na przyłączach projekt przewiduje wykonanie przecisku z rur PP fi 150. Czy należy rozumieć, że owa rura będzie docelowo połączona z rurami PCV fi 160 i odprowadzać będzie ścieki z przyłącza do sieci?

Jeżeli tak, to prosimy o podanie sposobu połączenia rury PP i PCV ze sobą.

Jeżeli nie, to należy przyjąć, że rura przeciskowa jest rurą osłonową. W tym przypadku

prosimy o poprawę i uzupełnienie przedmiaru.

- Na rozwinięciach sieci sanitarnych w Konarach projekt przewiduje wywyższenie terenu ( profil K6 i K8). W przedmiarze brak masy ziemnych na podwyższenie terenu. Prosimy o wyjaśnienia i uzupełnienie przedmiaru.

- W Specyfikacji technicznej w dziale „kontrola robót” mowa jest o wykonywaniu badań zagęszczenia gruntu. W przedmiarze i w projekcie nie ma mowy o wykonaniu tego typu badań. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

- Projekt przewiduje wykonanie sieci sanitarnej z rur PCV SDR34 SN8. Prosimy o określenie, z jakim rdzeniem ma być przyjęta rura ML czy Lita?

Odpowiedzi – Zestaw nr 4

Ad. 1 Patrz odpowiedź zestaw pytań nr 1- odpowiedź nr c,

Ad. 2 Patrz odpowiedź zestaw pytań nr 1- odpowiedź nr e,

Ad. 3 Zagospodarowanie wokół przepompowni ścieków w Oczkowicach należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót. Przy przepompowni Dłoń nie jest przewidziane zagospodarowanie.

Ad. 4 Odtworzenie dróg gruntowych przewidziane jest z wcześniej zebranego materiału.

Ad. 5 Zasypanie wykopów  należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

Ad.6 Przełączenie istniejących przyłączy kanalizacyjnych przewidziane jest do projektowanych studni S2,S3,S4,S6,S7.S8,S9A,S10,S11,S12  na kolektorze grawitacyjnym K-1. Przedmiotowe studnie winny posiadać wejścia boczne.

Ad. 7 Ujęte w pozycji 25 przedmiaru robót przewierty 2x 6m należy przewidzieć do przepompowni P1 na rurociągu grawitacyjnym i tłocznym. Pozostałą sieć kanalizacyjną należy wykonać w wykopie otwartym.

Ad. 8 Tak rura PP  średnicy 150 będzie połączona z rurą PCV średnicy 160 mm. Rury należy połączyć tak jak rury PCV.

Ad. 9 Grunt na wywyższenie terenu  przewidziany jest z gruntu z wykopów.

Ad.10 Badania zagęszczenia gruntu należy przewidzieć w cenie robót.

Ad. 11 Sieć należy wykonać rur PCV o ściankach litych.