Załącznik nr 5 do SIWZ

U M O W A (Projekt)

……………………

Zawarta w dniu ……………….. r. w Miejskiej Górce pomiędzy Gminą Miejska Górka, mającą siedzibę:

ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miejskiej Górki			- Karola Skrzypczaka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy	- Doroty Lamperskiej

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez  …………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,

Umowę zawarto zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty 
w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1.

- Zamawiający  zleca, a  Wykonawca przyjmuje do realizacji następujące roboty budowlane pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołaczkowice wraz 
z siecią wodociągową Dłoń - Kołaczkowice”

Zakres robót obejmuje budowę:

- kolektorów grawitacyjnych PVC D 200 mm – 1685 m

- przykanalików (przyłączy) kanalizacyjnych PVC D 160 mm – 389 m / 75 szt.

- rurociągów ciśnieniowych PE D 90 mm – 388 m

- rurociągów ciśnieniowych PE D 110 mm – 2438 m

- przepompowni ścieków – 2 szt.

- przyłączy wodociągowych – 5 szt.

- sieci wodociągowej PVC D 110 mm – 366 m

- sieci wodociągowej PVC D 160 mm – 4287 m (w tym wymiana rur D 90 mm na D 160 mm – 129 m)

2.  Wykonawca wykona roboty zgodnie z:

- ofertą przetargową Wykonawcy, w tym kosztorysem ofertowym,

- dokumentacją projektową,

- przedmiarem robót,

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, a także obowiązujących przepisów unijnych,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

3.	Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 roku poz. 1666): roboty kanalizacyjne, roboty wodociągowe i roboty drogowe.

1)	W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2)	Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
w wysokości określonej w dalszej części niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

3)	Zamawiający, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4)	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia:

a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak w szczególności: imię 
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych.

4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia, jak również do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, usuwania na bieżąco awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonania zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót.

5. Koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji budowy wraz z jej późniejszą likwidacją, utrzymania zaplecza budowy, wszelkie koszty związane 
z odbiorami wykonanych robót oraz oznakowania terenu budowy, koszty zajęcia pasa drogowego, koszty związane z realizacją inwestycji, w tym obsługa geodezyjna i archeologiczna, koszty ubezpieczenia budowy, koszty wynikające z uzgodnień i koszty wykonania badań i prób, wykonania dokumentacji powykonawczej, a także wszelkie tego typu roboty towarzyszące, niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy, obciążają Wykonawcę. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt dostawę energii elektrycznej i wody.

§ 2.

- Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 15.05.2019 roku, przy czym minimum 25% zakresu rzeczowo-finansowego należy wykonać do dnia 30.09.2018 r.

- Zamawiający przekaże protokolarnie plac budowy w terminie uzgodnionym 
z Wykonawcą.

- Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

§ 3.

1. Całość materiałów na zakres robót objętych niniejszą umową zapewnia Wykonawca.

2.  Wszystkie materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do  obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane 
z  dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).

3.	Na każde żądanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowiązany okazać atesty, certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną wskazanego materiału lub urządzenia.

- Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym 
w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisane 
w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze.

- Wykonawca, który zdecyduje się zastosować urządzenia i materiały równoważne do opisanych w dokumentacji, obowiązany jest wskazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez projektanta - wymagane są

pisemne uzgodnienia z Zamawiającym przed złożeniem oferty.

§ 4.

1. 	Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie kosztorysowe za zadanie  ustalone na podstawie cen jednostkowych, według kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę, którego całkowita kwota na dzień otwarcia ofert wynosi: 
……………….. PLN (słownie: ………………………………………………)

Cena powyższa uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT).

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy  konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, 
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy.

- Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót określonych  
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz uzgodnieniami stron.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych 
w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, na przykład poprzez:

- zmniejszenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

- poprawę parametrów technicznych,

- aktualizację przyjętych rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

- Dodatkowo Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w zakresie materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

- Zmiany, o których mowa w ust. 2, 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem.

- Zmiany, o których mowa w ust. 2, 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu nie powodują zmiany wynagrodzenia wymienionego w ust. 1, chyba że zmiany te będą zmniejszać koszty Zamawiającego. W takim wypadku wynagrodzenie dla Wykonawcy wymienione w ust. 1 ulegnie obniżeniu stosownie do wykazanego zmniejszenia kosztów Zamawiającego.

- Za roboty niewykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz   specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wynagrodzenie nie przysługuje.

- W przypadku konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

- W przypadku konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, Zamawiający zastrzega zastosowanie cen jednostkowych i składników cenotwórczych takich samych, jak 
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

§ 5.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych                     i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania oraz uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie. W przypadku nie uzyskania przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na wykonanie robót dodatkowych, Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia,

- informowanie inspektora nadzoru o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie informował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

- niezwłoczne usuwanie wszelkich zanieczyszczeń, odpadków i innych zbędnych materiałów powstałych w trakcie wykonywania robót,

- bieżące sprzątanie placu budowy oraz zagospodarowanie wszelkich odpadów zgodnie 
z właściwymi przepisami,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu,

- ubezpieczenie na czas prowadzenia robót budowlanych budowy od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące wystąpić w związku z realizacją przedmiotu umowy,

- przedłożenie harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy.

§ 6.

- Rozliczenie Wykonawcy będzie następowało etapowo na podstawie faktur VAT za częściowo wykonane roboty.

Zamawiający przewiduje płatności maksymalnie w 4 transzach, tj. po osiągnięciu zaawansowania rzeczowo-finansowego robót: 25%, 60%, 90% i po zakończeniu zadania.

Zamawiający przewiduje płatność pierwszej transzy w 2018r., a pozostałych w 2019r.

- Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru robót, podpisany przez strony niniejszej umowy.

- Zapłata faktury Wykonawcy będzie dokonywana przelewem w terminie do 30 dni od potwierdzenia jej odbioru od Wykonawcy. Zapłata nastąpi z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku opóźnień w zapłacie, Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych.

§ 7.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy - …………………………

- Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach organizowanych przez Zamawiającego.

§ 8.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- częściowe – polegające na ocenie ilości i jakości wykonania określonego etapu robót,

- końcowy - polegający na ocenie ilości i jakości wszystkich wykonanych robót oraz całkowicie wykonanego przedmiotu zamówienia,

- gwarancyjny - polegający na ocenie w okresie gwarancji i rękojmi jakości całkowicie wykonanego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbiorów częściowych i końcowego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie do Zamawiającego.

- Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego wraz z inspektorem nadzoru w ciągu 5 dni licząc od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

- Zamawiający przystąpi do końcowego odbioru przedmiotu umowy wraz z inspektorem nadzoru w ciągu 10 dni roboczych licząc od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru częściowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- oryginał dziennika budowy,

- szkice geodezyjne i zestawienie wybudowanych długości,

- kosztorys powykonawczy,

- płyta DVD z kamerowania (inspekcji kanałów).

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- oryginał dziennika budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy 
z projektami wykonawczymi oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

- wymagane instrukcje obsługi i eksploatacji,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do stosowania 
w budownictwie, deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną wbudowanych materiałów i urządzeń.

- atesty, certyfikaty i inne dokumenty poświadczające spełnienie zastosowania norm polskich na materiały i urządzenia przez Wykonawcę,

- inne wymagane dokumenty, protokoły, zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, prób szczelności lub innych pomiarów,

- projekty powykonawcze wraz naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- kosztorysy powykonawcze.

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

- sprawozdanie archeologa z badań archeologicznych,

- płyta DVD z kamerowania (inspekcji) kanałów.

- Każdorazowy protokół odbioru częściowego oraz protokół końcowy odbioru robót zostaną podpisane przez umocowanych do tych czynności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Odbiór uważa się za dokonany z chwilą podpisania danego protokołu odbioru przez Zamawiającego.

- W przypadku odbioru gwarancyjnego  zostanie on dokonany na wniosek Zamawiającego przed upływem okresu udzielonej gwarancji i rękojmi. Wykonawca obowiązany jest przystąpić do odbioru gwarancyjnego w terminie 10 dni od otrzymania powiadomienia  
w tej sprawie.

- Ewentualne wady i drobne usterki wykryte przy odbiorze lub w toku robót będą usuwane niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 5 dni.

§ 9.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty, która wynosi 
………………. miesięcy (zgodnie z ofertą), licząc od dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia również nieodpłatne dokonywanie przeglądów gwarancyjnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

§ 10.

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% od ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

Wykonawca, jako formę zabezpieczenia wybiera: ……………………………....

- Zamawiający zwróci część zabezpieczenia w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi (po potrąceniu ewentualnych kar i odszkodowań).

§ 11.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy wymienionej w ust. 2 zgłasza do niej w formie pisemnej zastrzeżenia, jeżeli:

- nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w wymaganym terminie, wymienionych w ust. 3 
w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo 
o roboty budowlane, uważa się za akceptację przez niego projektu umowy.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do takiej umowy. Niezgłoszenie do niej sprzeciwu we wskazanym terminie, uważa się za akceptacje umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy lub usługi, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej takiej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Wymóg ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo o dostawy lub usługi:

- o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy stron,

- których przedmiot Zamawiający wskazał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako niepodlegające temu obowiązkowi.

Wyłączenie, o którym mowa w pkt. a) i b) nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50.000,00 zł, chyba że Zamawiający określił niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

- Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie umów 
o podwykonawstwo wymienione w  ust. 5 i 6.

- W przypadku wymienionym w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni (ust. 3 pkt 2), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej przewidzianej w niniejszej umowie.

- Postanowienia określone w ust. 2 - 8 odnoszą się odpowiednio także do projektów zmian umów o podwykonawstwo oraz zmian takich umów.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w trakcie realizacji niniejszej umowy:

- przestrzeganie przez jego podwykonawców oraz ewentualnych dalszych podwykonawców realizujących przedmiot niniejszej umowy, postanowień art. 143a-143d ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności odnoszących się do obowiązku przedkładania przez takie podmioty Zamawiającemu umów na podwykonawstwo oraz zgód Wykonawcy na zawarcie tych umów o treści zgodnej 
z ich projektami,

- przestrzeganie w umowach o podwykonawstwo takiego terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, by nie był on dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- przestrzeganie w umowach o podwykonawstwo takiego okresu odpowiedzialności za wady fizyczne, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców - za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców, jak również za szkody przez nich wyrządzone osobom trzecim.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie robót budowlanych. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości czy Wykonawca korzysta
 z podwykonawców w czasie wykonywania roboty, Wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie Zamawiającego złożyć oświadczenie dotyczące korzystania lub nie korzystania z podwykonawców w czasie wykonywania robót.

§ 12.

- W przypadku wykonania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest udokumentowanie, że zapłacił on wynagrodzenie należne podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za te roboty (służy to ochronie Inwestora przed konsekwencjami solidarnej odpowiedzialności z art. 6471 kc). Dopuszcza się udokumentowanie zapłaty podwykonawcy w formie oświadczenia Wykonawcy 
z załączeniem kopii faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty, łącznie z kopią przelewu bankowego (potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”).

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek,  przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który:

- zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który

- zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie do zgłoszenia uwag, który będzie wynosił nie mniej niż 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji.

- W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w ust. 4, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu     podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Niniejsza umowa, z uwagi na ustalone w niej wynagrodzenie dla Wykonawcy w częściach, nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek przez Zamawiającego (art. 143a ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

§ 13.

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,02% wartości  przedmiotu umowy,

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 25% wartości rzeczowo-finansowej zamówienia do dnia 30 września 2018 r. w wysokości 0,02 % wartości przedmiotu umowy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

- za nieprzystąpienie przez Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy do odbioru końcowego – w wysokości 0,01% za każdy dzień nieprzystąpienia przez Wykonawcę do odbioru,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2% wartości umowy 
o podwykonawstwo, za każdy dzień opóźnienia,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości  0,2% wartości umowy o podwykonawstwo,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości  0,2% wartości umowy 
o podwykonawstwo,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 
w wysokości  0,2% wartości umowy o podwykonawstwo,

- za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 ust. 3 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 250,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi wobec tej samej osoby, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę).

- 2. 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

§ 14.

- Oprócz wypadków wymienionych w tytule XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni liczonych od momentu, gdy:

- upłynął wyznaczony Wykonawcy przez Zamawiającego termin na rozpoczęcie robót bądź ich kontynuację,

- upłynął dziesięciodniowy okres przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę, bez podania uzasadnionej przyczyny,

- upłynął wyznaczony przez Zamawiającego ostateczny termin do przedstawienia harmonogramu rzeczowo – finansowego,

- powzięcia przez Zamawiającego informacji o złożeniu do sądu wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości, o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji Wykonawcy,

e) 	powzięcia przez Zamawiającego informacji o wszczęciu wobec Wykonawcy postępowania egzekucyjnego,

f)   powzięcia przez Zamawiającego informacji o nieuregulowaniu przez Wykonawcę swoich płatności wobec  podwykonawców.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, także w przypadku  konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim wypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni liczonych od dokonanej przez niego ostatniej bezpośredniej płatności  podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, bądź od wystąpienia  konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy różnicy pomiędzy umówionym wynagrodzeniem wynikającym z niniejszej umowy, a stanem budowy zinwentaryzowanym na dzień odstąpienia. Nie pozbawia to Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania za wszelkie inne szkody na zasadach ogólnych.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz zabezpieczyć przerwane roboty.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur zgodnie z umową,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

- Wykonawca nie ma prawa do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, mogących powodować skutki finansowe dla Zamawiającego oraz do występowania w jego imieniu, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wyłącznej winy Wykonawcy. W takim wypadku Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia informacji o takich działaniach wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej.

§ 15.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być  dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający, poza możliwością zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy PZP, dopuszcza również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach, które zostały przewidziane w SIWZ i ogłoszeniu 
o zamówieniu, tj:

- Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

  - potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac,

  - zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu braku rozwiązań projektowych, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy,

  - w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa 
w §4 ust. 9 umowy,

  - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmianą przepisów prawa podatkowego mającą wpływ na wysokość podatku VAT. Zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

Do rozliczenia prac, o których mowa w lit. a - c będą stosowane ceny i składniki cenotwórcze wynikające z oferty. W przypadku braku w/w cen i składników zastosowane zostaną pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-ów oraz KNR-ów 
i niskie ceny wg wydawnictwa SEKOCENBUD obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym / Sekocenbud - w zakresie cen materiałów i sprzętu/.

- Zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

  - brak rozwiązań projektowych, konieczność wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy,

  - odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

  - konieczność wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz,

  - wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy których niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia,

  - wystąpienie nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

    - konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,

    - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,

    - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.

  - potrzeba wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac,

  - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

    - wstrzymania robót przez Zamawiającego,

    - wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy,

  - wystąpienie / konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa 
w §4 ust. 9 umowy, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania 
i zakończenia robót objętych umową,

  - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione 
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,

  - w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
(w szczególności, gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż 
o okres trwania tych okoliczności.

- Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

    - zmiany technologii wykonania robót, w szczególności poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych powodujących: osiągnięcie wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania zamówienia, zwiększenie jakości, parametrów technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robót, skrócenie terminu realizacji zamówienia, uniknięcie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy,

    - konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

    - zamiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urządzenia, materiału np.: w związku z wycofaniem urządzenia lub elementu urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub ich elementów, materiałów; zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie, materiał musi charakteryzować się wyższymi lub lepszymi parametrami niż wymagane były w SIWZ i Zamawiający wyrazi na nie zgodę,

- pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

  - zmiany dotyczące zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym 
z SIWZ, zawartą umową  oraz zapisami wynikającymi z ustawy,

  - zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy (podmiotu zobowiązanego), na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 i 2 ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP, na wniosek Wykonawcy uzasadniający taką zmianę, po wykazaniu przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

  - zmiany podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu przesłanek wynikających z SIWZ, umowy oraz ustawy,

  - uzgodnień dotyczących zmiany formy rozliczeń finansowych za wykonane roboty przez podwykonawców,

  - zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą
Zamawiającego (np. osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia itp.),

  - przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy bądź zmiana adresu,

  - zmiany warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna 
i niezbędna dla Zamawiającego,

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy,

  - zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy możliwe będzie wprowadzenie dodatkowych odbiorów i rozliczeń częściowych,

  - innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym rozdziale, Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§ 16.

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 17.

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18.

Niniejsza umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań stron. Żadna ze stron w razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji niniejszej umowy albo też interpretacji jej zapisów nie będzie uprawniona do powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia    i oświadczenia, podjęte lub wyrażone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w niniejszej umowie i jej załącznikach.

§ 19.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§  20.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający						           Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika