(projekt umowy – załącznik nr 8 do SIWZ)

UMOWA NR 272/6/2012

W dniu …………….. 2012r. w Miejskiej Górce

pomiędzy Gminą Miejska Górka zwanej dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez Karola Skrzypczaka - Burmistrza Miejskiej Górki

przy kontrasygnacie Skarbnika, Doroty Lamperskiej

a

…….....................................

.............................................

reprezentowaną przez  .............................................

NIP:.....................................

REGON:..............................

zwaną dalej „Wykonawcą”,

w rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

- 1. Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. „Remont świetlicy wiejskiej, montaż placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w Sobiałkowie”

2. W skład inwestycji wchodzi następujący zakres rzeczowy:

Zakres robót obejmuje remont elewacji, dachu,  tarasu, sanitariatów, korytarza, sali głównej i innych pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Sobiałkowie, a także zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego oraz montaż placu zabaw.

Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik do oferty, sporządzony na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projektów budowlanych.

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od podpisania niniejszej umowy do dostarczenia do akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem.

- Wykonanie robót nastąpi zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami polskiego prawa budowlanego,

- warunkami technicznymi wykonania robót,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm

- specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami

- ofertą przetargową Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany zachować wszelkie środki ostrożności oraz ma obowiązek przeciwdziałaniu zanieczyszczenia publicznych obszarów w sąsiedztwie wykonywanych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest załączyć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, utrzymania zaplecza budowy, wszelkie koszty związane z odbiorami wykonanych robót, oraz oznakowania terenu budowy, koszty zajęcia pasa drogowego, koszty związane z realizacją inwestycji, w tym obsługa geodezyjna, koszty wynikające z uzgodnień i koszty wykonania badań, prób i rozruchu, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz wszelkie tego typu roboty towarzyszące, niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy obciążają wykonawcę. Dla potrzeb realizacji zamówienia wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt dostawę energii elektrycznej i wody.

- Strony ustalają, że roboty w zakresie ....................................................., o łącznej wartości …………………..……. zł (słownie: ...........................) brutto, Wykonawca będzie wykonywał osobiście.

- Strony ustalają, że roboty w zakresie ..................................................., o łącznej wartości ……………….………. zł (słownie: ...........................) brutto, Wykonawca będzie wykonywał za pomocą następujących podwykonawców:

  - roboty w zakresie ...................................... o łącznej wartości ............... zł (słownie: ...........................) brutto, wykonywane będą przez ............................................., zgodnie z umową zawartą na piśmie przez Wykonawcę z podwykonawcą,

  - roboty w zakresie ........................................ o łącznej wartości ....................... zł (słownie: ................................................) brutto, wykonywane będą przez ...................................................., zgodnie z umową zawartą na piśmie przez Wykonawcę z podwykonawcą.

§ 2.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany zakres robót, uwzględniające wszystkie składniki określone w niniejszej umowie, ustalone zostało na kwotę ogółem.............................zł (słownie: ........................................) brutto, w tym kwota netto wynosi .............. zł (słownie: ..............................), a podatek VAT w wysokości .....%, wynosi ......................................... zł (słownie: .................................................).

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach robót, które były załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym.

- Za roboty niewykonane, jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wynagrodzenie nie przysługuje.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych kosztorysem ofertowym Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

- O konieczności wykonania prac dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tej samej stawki roboczogodziny i jej pochodnych, co w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego.

- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również zmiany składników cenotwórczych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

§ 3.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie: od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 30 czerwca 2013r., przy czym 50% wartości zamówienia tj. 50% wartości złożonego kosztorysu ofertowego zostanie wykonane do dnia 15 listopada 2012r.

§ 4.

- Koordynatorem realizacji zobowiązań umownych z ramienia Wykonawcy jest ………………………..…………………….

- Koordynatorem realizacji zobowiązań umownych z ramienia Zamawiającego jest …………………………………………… .

§ 5.

Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca:

  - zabezpieczy budowę przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przyjmując skutki finansowe z tego tytułu;

  - zabezpieczy pod względem bhp

- wszystkie miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną na własny koszt;

- pracowników - wymagane szkolenia, badania lekarskie we własnym zakresie i na własny koszt;

  - zapewni Kierownika Budowy na własny koszt;

  - zobowiązuje się do zawarcia w dniu podpisania niniejszej umowy odpowiednich umów ubezpieczeniowych, tj: umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wszelkich ryzyk budowlanych oraz szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi związanymi z realizacją przedmiotu umowy.

§ 6.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie usunąć wszelkie zanieczyszczenia, odpadki i inne zbędne materiały powstałe w trakcie wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania placu budowy na bieżąco. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania wszelkich odpadów zgodnie z właściwymi przepisami.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców jak również za szkody przez nich wyrządzone osobom trzecim.

- Wykonawca jest obowiązany niezwłoczne zgłaszać Zamawiającemu wszelkie wypadki na budowie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać go Zamawiającemu.

- Wykonawca jest zobowiązany usuwać wszelkie usterki w wykonywanych robotach.

§ 7.

- Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur VAT.

- Zapłata należności nastąpi w czterech transzach:
-  I transza – po osiągnięciu zaawansowania finansowego robót 25%. 
- II transza – po osiągnieciu zaawansowania finansowego robót 50%
- III transza – po osiągnieciu zaawansowania finansowego robót 75%
- IV transza – po odbiorze końcowym robót

Pierwsza i druga transza płatna będzie w roku 2012, a trzecia i czwarta w roku 2013.

- Faktury VAT płatne będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, z rachunku bankowego  Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr .................................................. .

- Podstawą dokonania zapłaty przez Zamawiającego faktur VAT za dany etap będą stanowić:

- protokół odbioru zakończonego etapu robót, podpisany przez przedstawiciela (koordynatora) Zamawiającego i Wykonawcy.

  - W przypadku wykonania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest udokumentowanie, że zapłacił on wynagrodzenie należne podwykonawcy za te roboty (ochrona Inwestora przed konsekwencjami solidarnej odpowiedzialności z art.6471 kc). Dopuszcza się udokumentowanie zapłaty podwykonawcy w formie kopii faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty, łącznie z kopią przelewu bankowego (potwierdzoną „za zgodność z oryginałem).

  - Zamawiający dopuszcza możliwość płatności bezpośrednio podwykonawcom na podstawie stosownej umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą, po jej potwierdzeniu przez Zamawiającego.

  - Zapłata faktury VAT za końcowe rozliczenie robót nastąpi za wykonany i odebrany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego, podpisany przez umocowanych do tej czynności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego wraz z oświadczeniami podwykonawców o uregulowaniu na ich rzecz należności za zrealizowane przez nich roboty. W załączniku do tej faktury należy wyszczególnić wszystkie kwoty wypłacone Wykonawcy przez Zamawiającego do tej pory. Za dzień zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8.

- W dniu podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej „zabezpieczeniem” ustalone na kwotę …………..zł (słownie: ..........................), co stanowi 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy. Wykonawca, jako formę zabezpieczenia wybiera: …………………………. .

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostawione zostanie zabezpieczenie o wartości …….. odpowiadającej 30 % wysokości zabezpieczenia wymienionego w ust. 1.

- Kwota, o której mowa w ust. 3, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 9.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

  - częściowe - polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (przy etapowej zapłacie należności),

  - końcowy - polegający na ocenie wykonanych robót oraz całkowicie wykonanego przedmiotu umowy,

  - gwarancyjny - przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

- Strony uzgadniają protokolarny odbiór końcowy przedmiotu umowy. Poszczególne elementy robót odbierane będą na podstawie protokółów odbioru częściowego. Odbiór uważa się za dokonany z chwilą podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego .

- Protokół końcowego odbioru robót jak i każdorazowy protokół odbioru częściowego zostanie podpisany przez przedstawicieli (koordynatorów) ustanowionych stron niniejszej umowy lub osoby przez nie upoważnione do tej czynności.

- Zamawiający przystąpi do końcowego odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

- Jeżeli przedmiot umowy zgłoszony do odbioru nie może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odmówić odbioru, o ile odpowiada za to Wykonawca.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do stosowania

w budownictwie,

- atesty, certyfikaty i inne dokumenty poświadczające spełnienie zastosowania norm polskich na materiały i urządzenia przez Wykonawcę,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- dokumentację powykonawczą wraz naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- kosztorysy powykonawcze.

§ 10.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku czynności lub w okresie rękojmi istnienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może:

  - jeżeli wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć cenę za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że Strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie okresu udzielonej gwarancji, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy od dnia wydania przedmiotu umowy po dokonaniu jego odbioru końcowego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych w tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

§ 11.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy;

  - za zawarcie umowy z podwykonawcą bez zgodny Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy;

  - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20 % wartości przedmiotu umowy;

  - za zwłokę w wykonaniu 50% wartości zamówienia do dnia 15 listopada 2012 w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20 % wartości przedmiotu umowy.

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym upłynął termin wyznaczony na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 12.

- Stronom niniejszej umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz w wypadkach określonych w niniejszej umowie.

- Dopóki przedmiot umowy nie został wykonany Zamawiający może w każdej chwili odstąpić od umowy. W takim wypadku wynagrodzenie zostanie wypłacone na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w szczególności, gdy:

- Wykonawca z powodów niezależnych od Zamawiającego opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy dłużej niż 10 dni,

- złożono wobec Wykonawcy wniosek o ogłoszenie upadłości, ogłoszono upadłość lub likwidację Wykonawcy,

- wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy został oddalony,

- wszczęto wobec Wykonawcy postępowanie egzekucyjne,

- wykonawca nie reguluje swoich płatności wobec podwykonawców.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy różnicy pomiędzy umówionym wynagrodzeniem wynikającym z niniejszej umowy w związku z odstąpieniem. Nie pozbawia to Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania za wszelkie inne szkody na zasadach ogólnych.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca jest zobowiązany:

- sporządzić przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy,

- zabezpieczyć przerwane roboty,

- sporządzić przy udziale Zamawiającego wykaz znajdujących się na terenie budowy materiałów, maszyn i urządzeń.

- Strony rozliczą roboty wykonane do momentu odstąpienia od umowy, w oparciu o zapisy umowy.

- Odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej.

§ 13.

Zmiany niniejszej umowy dopuszczone są w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w niżej wymienionych przypadkach:
- zmiany stawki podatku VAT,
- zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób  wymienionych przez strony do realizacji umowy,
- zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,
- zmiany terminu wykonania zadania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na które wykonawca nie ma wpływu (np. wystąpienie kolizji, konieczność wykonania robót dodatkowych),

- konieczności wprowadzenia robót zamiennych w zależności od specyfiki zamówienia. W przypadku zmiany technologii, spowodowanej wprowadzeniem w trakcie trwania umowy na rynek nowych (o lepszych parametrach) materiałów lub urządzeń, rozliczenie za te materiały lub urządzenia odbywać się będzie następująco:

a) zamawiający odliczy wykonawcy z jego wynagrodzenia, na podstawie kosztorysu ofertowego, cenę takiego materiału lub urządzenia,

b) wykonawca „wbuduje” nowy materiał lub urządzenie przy zachowaniu sposobu obliczenia wynagrodzenia wskazanego w SIWZ

§ 14.

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

§ 15.

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacja niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16.

Niniejsza umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań stron. Żadna ze stron w razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji niniejszej umowy albo też interpretacji jej zapisów nie będzie uprawniona do powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia i oświadczenia, podjęte lub wyrażone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w niniejszej umowie i jej załącznikach.

§ 17.

Wszelkie zmiany postanowień mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej.

§ 18.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 19.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: - 2 egzemplarze dla Zamawiające i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający 							Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika